## 甘特圖
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
view | input | bar: 20 三 to 21 四
changeView | bar: 23 六
stataHasChange | bar: 24 日
Finish/Pause | bar: 29 五
首頁設計 | bar: 25 一 to 26 二
暫停 | bar: 28 四
設置 | bar: 27 三
遊戲畫面 | bar: 29 五
方塊接收 | bar: 29 五
control | input | bar: 20 三
gamingInput | bar: 21 四
Start | bar: 22 五
model | 速度 | bar: 20 三 to 21 四
setstate | bar: 22 五 to 23 六
array | bar: 20 三 to 21 四
旋轉 | bar: 24 日 to 26 二
掉落 | bar: 22 五 to 24 日
結束 | bar: 27 三 to 28 四
消除 | bar: 27 三 to 28 四
hit or not | bar: 25 一 to 28 四